SC|ST

南臺灣學生資訊社群

數位轉型企劃書

從區域社群到全國數位教育平台

Students' Community of Information in Southern Taiwan

2025 年度數位轉型提案

壹、執行摘要

SCIST 南臺灣學生資訊社群成立六年，長期致力於彌補南北資訊教育資源落差。透過 18 校聯防網絡，SCIST 已培育數百名南部資安人才，並在 HITCON、AIS3、全國技能競賽等頂尖賽事中屢獲佳績。然而，組織正面臨三項結構性挑戰：傳承斷層、高昂的重複性成本，以及實體課程的時空限制。

本企劃書提出「數位化 × 產品化」轉型策略，透過建立整合影音教學、自動化評測與社群互動的線上平台，將 SCIST 從「每年需重新籌辦營隊」的組織，昇華為「擁有全台最優質資安教育資產」的數位智庫。

| 6 年 | 18 校 | 30 萬 | 10:1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 深耕資安教育 | 聯防合作網絡 | 數位化初期預算 | 長期投報比 |

核心願景：成為台灣高中生學習資安的「第一道門」——用平易近人的方式，帶領每個人踏入資安這項領域，無論起點在哪裡。

貳、計畫緣起與現況分析

一、組織背景

SCIST（Students' Community of Information in Southern Taiwan）是由嘉義、台南、高雄、屏東高中生自發組成的學生資訊社群。自成立以來，透過定期培訓課程、跨校聯合寒訓、資訊教育推廣等活動，持續為南部學生提供與北部同等品質的資訊學習資源。

二、結構性挑戰

然而，組織面臨以下三項核心困境：

| 困境類型 | 具體問題 | 影響程度 |
| --- | --- | --- |
| 傳承斷層 | 總召與行政人員招募困難，幹部生命週期僅 2-3 年 | ★★★★★ |
| 成本高昂 | 每年重複投入大量預算於講師費與場地費，難以積累 | ★★★★☆ |
| 黏著度下降 | 傳統「綁定一年」模式導致下學期流失率顯著上升 | ★★★★☆ |

參、轉型核心目標

本次數位轉型以「一次投入，永久複製」為核心理念，分三大目標推進：

| 目標一 | 打造台灣版 picoCTF 建立整合影音教學、文字講義與自動化評測的數位平台。學員可在任何時間、任何地點自主學習，打破南北資源不對等的地理限制。 |
| --- | --- |

| 目標二 | 推動翻轉教室模式 讓「學習在家完成」，「實體聚會解決問題」。線上異步學習搭配每月線下 Bug 診療室，兼顧學習效率與社群連結。 |
| --- | --- |

| 目標三 | 降低長期營運門檻 將一次性固定成本（30 萬）轉化為永久數位資產，未來每年僅需約 2-3 萬維護成本，實現可持續的低成本擴張。 |
| --- | --- |

肆、數位學習平台架構

平台採用「低成本、高彈性」原則，以開源技術為基底，整合三大核心模組：

一、影音教學系統

- 五大資安領域完整課程（Web / Crypto / Reverse / Pwn / Linux & Misc）

- 基礎程式設計模組（C++ 與 Python，針對資安學習需求客製化）

- 動態字幕、視覺重點標註、概念圖卡，確保抽象邏輯具體化

- 學習進度追蹤，記錄每位學員的觀看狀態與完成率

二、自動化評測系統（基於 CTFd）

- 採用開源 CTFd 平台部署，節省開發成本

- Docker 容器化題目環境，確保每位學員有獨立的練習空間

- 24 小時不間斷練習，學員不受時間限制自主解題

- 後台數據分析：追蹤解題率與卡關點，回饋教育設計組優化課程

三、社群互動模組

- Discord 整合：與現有社群無縫銜接，降低遷移成本

- 助教系統：18 校社團幹部轉化為在地助教，線上答題 + 線下支援

- 學習積分與排行榜：以遊戲化設計提升學習動機

- Bug 診療室預約：學員帶著卡關題目到線下，由助教現場解惑

四、技術架構一覽

| 層次 | 技術選型 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 影音平台 | YouTube / Cloudflare Stream | 低成本 CDN，全球可訪問 |
| CTF 平台 | CTFd（開源） | 成熟的評測系統，社群活躍 |
| 容器化 | Docker + Cloud VPS | 獨立環境，穩定性高 |
| 社群 | Discord Bot 整合 | 與學員現有習慣無縫對接 |

伍、五大資安學習路徑設計

針對高中職零基礎學員，五大領域均採「入門 → 實戰 → 競賽」三階段設計，確保學習曲線平緩且目標明確。

| Web Security 網頁安全 | 課程大綱： HTTP 協定 → 前端原理 → SQL Injection → XSS → CSRF → SSTI | 目標成果 MyFirstCTF Web 題全解 |
| --- | --- | --- |

| Cryptography 密碼學 | 課程大綱： 古典密碼 → 現代對稱式（AES）→ 非對稱式（RSA）→ 數位簽章 | 目標成果 Crypto CTF 解題能力 |
| --- | --- | --- |

| Reverse Engineering 逆向工程 | 課程大綱： CPU 架構 → 組合語言 → 靜態分析 → 動態除錯 → 二進位分析工具 | 目標成果 Reverse 題目獨立分析 |
| --- | --- | --- |

| Pwnable 系統漏洞利用 | 課程大綱： 記憶體管理 → Stack/Heap 結構 → Buffer Overflow → ROP 鏈 | 目標成果 Pwn 題目初步利用 |
| --- | --- | --- |

| Linux & Misc Linux 與雜項 | 課程大綱： Linux 指令 → Shell Script → 數位鑑識 → OSINT → Steganography | 目標成果 Linux 環境熟練操作 |
| --- | --- | --- |

陸、翻轉教室與助教賦能計畫

一、翻轉教室運作模式

線上與線下相互補足，形成完整學習閉環：

|  | 線上（隨時） | 線下（每月） |
| --- | --- | --- |
| 學習活動 | 觀看影音課程、閱讀講義、自主解題 | Bug 診療室：帶卡關題目現場解惑 |
| 互動形式 | Discord 頻道提問、排行榜競爭 | 技術沙龍、成果分享、業界交流 |

二、助教賦能計畫

18 所合作高中的資訊社幹部是 SCIST 最寶貴的人力資源。本計畫將透過系統化培訓，將其轉化為在地助教：

- 助教工作坊：教導如何依照 SOP 引導學員，而非直接給答案

- 線上解題標準流程：提供「觀念提示 → 方向引導 → 驗證思路」三步驟框架

- 助教激勵機制：累積助教時數可兌換優先報名資深課程資格

- 跨校助教網絡：建立南部 18 校聯動的即時支援體系

三、學員分級制度

依學習進度設計三個等級，讓每位學員都清楚知道自己的位置：

| 等級 | 能力指標 | 對應競賽目標 |
| --- | --- | --- |
| 入門 | 完成 Linux 基礎 + 任一領域入門課程 | MyFirstCTF 參賽 |
| 進階 | 完成 3 個以上領域課程，具備解題能力 | AIS3 Pre-Exam 前 75 名 |
| 菁英 | 全五領域精通，具備出題與教學能力 | 成為 SCIST 講師/助教 |

柒、預算規劃與資源配置

本計畫預計投入 300,000 元新台幣進行數位化轉型，採「壓低平台成本、聚焦內容品質」原則分配：

| 項目 | 預算（元） | 佔比 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 數位課程製作 | 100,000 | 33% | 五大領域錄製、基礎程式模組、實作題庫建置 |
| 平台環境建置 | 100,000 | 33% | CTFd 部署、Cloud VPS、網域費用（3 年） |
| 學習 SOP 製作 | 80,000 | 27% | 環境架設手冊、助教指引、學習路徑圖文 |
| 緊急備用金 | 20,000 | 7% | 突發狀況處理、額外錄製費用 |

長期成本效益分析

與傳統實體營隊模式相比，數位化後的長期成本效益顯著：

| 指標 | 傳統實體模式（每年） | 數位化後（每年） |
| --- | --- | --- |
| 維運成本 | 15-30 萬（場地 + 講師 + 雜費） | 2-3 萬（伺服器 + 維護） |
| 可服務人數 | 受場地限制，約 100-200 人 | 不限，理論上全國可訪問 |
| 知識累積性 | 每年重新製作，無法複用 | 一次製作，永久累積迭代 |

捌、執行時程與里程碑

本計畫採四季滾動推進，預計於 2026 年 10 月正式對外開放：

| 階段 | 時間 | 關鍵任務 | 產出目標 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 籌備期 | 2026 4-6 月 | 確認 AIS3 補助申請、簽署講師版權合約、確定五大領域大綱 | 講師名單確認、教學大綱定稿 |
| Q2 製作期 | 2026 6-9 月 | 錄製影音課程、編寫講義、設計練習題庫、CTFd 平台建置 | 五大領域初稿完成、平台測試版上線 |
| Q3 測試期 | 2026 9-10 月 | 內測（18 校助教優先試用）、收集回饋修正、助教工作坊 | Bug 修正完畢、助教 SOP 手冊完成 |
| Q4 推廣期 | 2026 10 月起 | 正式對外開放、啟動行銷推廣、建立第一批種子助教社群 | 全台可訪問、月活躍學員 200+ |

玖、行銷策略與社群推廣

一、目標受眾分析

本計畫主要服務三層目標族群：

- 核心族群（高中資訊社學員）：對資安有濃厚興趣，但缺乏系統性資源，渴望參與競賽

- 潛力族群（非資訊科系高中生）：對資訊有好奇心，但不知道從哪裡入門

- 外圍族群（國中生 / 大一新生）：希望提前探索，尋找合適的入門方向

二、內容行銷策略

- 「零基礎入坑指南」系列：以 IG Reels / YouTube Shorts 格式，每週發布 1 則 2-3 分鐘的短影音，展示資安的有趣面向

- 競賽戰報文章：每次重要競賽後，由學員撰寫解題心得，展示學習成果，吸引同儕

- Discord 社群活化：設立每週解題挑戰，前三名公告表揚，製造持續回訪動機

三、18 校聯防推廣機制

充分利用現有的 18 校合作網絡作為推廣管道：

- 各校資訊社幹部擔任「校園大使」，在社內推廣平台並招募學員

- 「每校保留正式課程名額」制度，確保合作學校有穩定的學習資源

- 年度「SCIST 盃」校際競賽，以競賽名次換取課程優先報名資格

拾、預期成果與績效指標

本計畫設立量化與質化兩類指標，供組織定期追蹤轉型成效：

量化指標（KPI）

| 指標 | 基準值 | 6 個月目標 | 12 個月目標 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平台註冊學員數 | 0 | 500+ | 2,000+ |
| 月活躍學員數 | 0 | 200+ | 800+ |
| 課程完成率 | N/A | 40%+ | 60%+ |
| MyFirstCTF 參賽人數 | 歷屆累計 | +30% | +60% |
| AIS3 Pre-Exam 前 75 名 | 歷屆記錄 | 10 人+ | 20 人+ |
| 合作學校數 | 18 | 25+ | 40+ |

質化指標

- 建立可被複製的「資安教育 SOP」，使組織知識不因幹部更替而流失

- 形成「線上自學 + 線下社群」的飛輪模式，實現有機增長

- SCIST 品牌在全台高中資安社群中成為「第一道門」的代名詞

- 至少培育 3 位可獨立帶領工作坊的在地講師

拾壹、風險評估與因應策略

| 風險類型 | 可能性 | 影響程度 | 因應策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 講師錄製進度延宕 | 中 | 高 | 提前 2 個月簽約，設置里程碑獎金機制 |
| 平台技術問題 | 低 | 中 | 採用成熟開源方案，技術組 2 人專責維護 |
| 學員黏著度不足 | 中 | 高 | 遊戲化設計 + 月度實體聚會雙重機制 |
| 資金補助落空 | 低 | 高 | 提前申請 AIS3 + 贊助廠商 2 條並行管道 |

拾貳、贊助商與合作夥伴方案

SCIST 提供三級贊助方案，讓企業夥伴以最適合自身目標的方式支持台灣資安教育：

| 黃金贊助 10 萬元以上 | • Logo 置於平台首頁 Banner（最顯眼位置） • 年度「SCIST 盃」冠名權 • 優先招募學員管道（內部推薦） • 企業資安實習分享場次（年度一次） |
| --- | --- |

| 白銀贊助 5 萬元以上 | • Logo 置於平台贊助商區 • Discord 社群「贊助夥伴」頻道曝光 • SCIST 官方社群媒體感謝貼文 |
| --- | --- |

| 銅牌贊助 2 萬元以上 | • 講義與教材內頁 Logo 露出 • SCIST 活動場合品牌曝光 |
| --- | --- |

目標贊助商：AIS3 計畫、奧義智慧（DEVCORE）、中華資安國際、叡揚資訊、趨勢科技教育基金會。

拾參、結語：讓資安成為每個人都能踏入的領域

資訊安全不應該只是菁英的專利。台灣每年有數萬名高中生渴望探索資訊領域，但因為缺乏平易近人的入門資源，大多數人在第一道門口就放棄了。

SCIST 這六年證明了一件事：南部的學生，有同樣的潛力創造世界級的成果。

數位轉型不是拋棄過去，而是讓過去六年積累的智慧，能夠服務更多人、走得更遠。一次 30 萬的投入，換來的是可以永久服務全台學員的數位資產，是再也不會因幹部換屆而消失的知識體系，是讓台灣資安下一個十年的人才養成，從南部開始紮根。

我們的目標很簡單：讓每一個對資安有好奇心的高中生，都能找到屬於自己的第一道門。 SCIST，從南部出發，為全台灣而建。

如有任何合作洽詢，請透過以下管道聯繫：

- 官方網站：https://scist.org

- Instagram：@scist.tw

- Discord：discord.gg/scist

- YouTube：Official SCIST

SCIST 南臺灣學生資訊社群  ·  2026 年度數位轉型企劃書